|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Заместитель директора по УР государственного учреждения образования «Средняя школа №10 г.Жлобина»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Плохих Н.А.  «\_30 » августа 2024 г. |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

государственного учреждения образования

«Средняя школа №10 г.Жлобина» по экспериментальному проекту

«Апробация учебных программ и методических рекомендаций для проведения факультативных занятий по формированию социально-эмоциональных навыков обучающихся 3(4), 6(7) классов в учреждениях общего среднего образования» на 2024/2025 учебный год

|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО  Руководители:  Горбунова М.Б., начальник центра оценки качества образования Академии образования, кандидат педагогических наук, доцент \_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |
| Короткевич В.И., заведующий сектором сопровождения НИКО и международных исследований качества образования центра оценки качества образования Академии образования \_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |
| Адащик Л.В., методист высшей категории сектора сопровождения НИКО и международных исследований качества образования центра оценки качества образования Академии образования\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |

**Цель и задачи экспериментальной деятельности** по экспериментальному проекту «Апробация учебных программ и методических рекомендаций для проведения факультативных занятий по формированию социально-эмоциональных навыков обучающихся 3(4), 6(7) классов в учреждениях общего среднего образования» (2024-2025)

**Цель** – экспериментально проверить эффективность учебно-методического обеспечения факультативных занятий по формированию социально-эмоциональных навыков учащихся 3 и 6 классов учреждений общего среднего образования.

**Задачи:**

1. Выявить и проанализировать имеющиеся затруднения в деятельности педагогов по формированию СЭН учащихся 3, 6 классов в учреждениях общего среднего образования.

2. Провести диагностику уровня сформированности СЭН у учащихся 3, 6 классов в учреждениях общего среднего образования.

3. Реализовать учебно-методическое обеспечение факультативных занятий «Театр эмоций» в 3 и 6 классах в учреждениях общего среднего образования.

4. Сделать выводы об эффективности учебно-методического обеспечения факультативных занятий «Театр эмоций» в 3 и 6 классах учреждений общего среднего образования.

**Сведения о специалистах, ответственных за осуществление экспериментальной деятельности в учреждении образования:**

1. Смарцелова Н.Д., директор ГУО «Средняя школа №10 г.Жлобина»;

2. Рапинчук И.А., заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №10 г.Жлобина»;

3. Кацубо Татьяна Петровна, учитель математики без квалификационной категории;

4. Ковшик Галина Ивановна, учитель начальных классов первой квалификационной категории;

5. Ролинская Людмила Геннадьевна, учитель без квалификационной категории;

6. Чахова Галина Владимировна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории;

7. Шух Светлана Петровна, учитель химии высшей квалификационной категории;

8. Халецкая Ирина Владимировна, учитель истории первой квалификационной категории;

9. Якнева Е.В., педагог-психолог высшей квалификационной категории.

**Экспериментальные группы:**

Обучающиеся 3 «Г», 3 «Ж», 3 «Е» классов (всего 20 человек);

Обучающиеся 6 «А», 6 «Г», 6 «Е» классов (всего 28 человека).

1. **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП**

Цель: обеспечение необходимых условий для апробации экспериментального проекта: организационных, кадровых, методических, материально-технических.

Задачи: 1. Изучение нормативного, программного, учебно-методического обеспечения проекта.

2. Разработка и согласование с руководителями проекта календарно-тематического планирования, самодиагностика педагогических работников, информирование и анкетирование родителей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание работы (мероприятия) | Сроки проведения мероприятий | Ответственные, с указанием ФИО | Форма представления результата ЭД |
| 1 | Изучение на педагогическом совете вопроса «Организация экспериментальной деятельности в ГУО «Средняя школа №10 г.Жлобина» в 2024/2025 учебном году», издание приказа об организации экспериментальной деятельности в учреждении образования, назначение ответственных за организацию экспериментальной деятельности в учреждении образования | Август, 2024 | Смарцелова Н.Д., директор школы | Протокол  Приказ |
| 2 | Инструктивно-методическое совещание по изучению нормативно-правовых документов, регламентирующих экспериментальную деятельность в Республике Беларусь, содержания экспериментального проекта «Апробация учебных программ и методических рекомендаций для проведения факультативных занятий по формированию социально-эмоциональных навыков обучающихся 3(4), 6(7) классов в учреждениях общего среднего образования» (2024/2025) | Сентябрь, 2024 | Заместитель директора по УР Рапинчук И.А.,  педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Протокол,  календарный план, рекомендации координатора проекта в учреждении образования по организации экспериментальной деятельности |
| 3 | Составление, утверждение в ГУО «Средняя школа №10 г.Жлобина» и согласование с руководителями проекта календарного плана по реализации программы проекта в 2024/2025 учебном году | Сентябрь, 2024 | Смарцелова Н.Д., директор школы, заместитель директора по УР Рапинчук И.А. | Утвержденный руководителем ГУО и согласованный с руководителями проекта календарный план |
| 4 | Обеспечение участников экспериментальной деятельности научно-методическими, дидактическими материалами, необходимыми для осуществления программы экспериментальной деятельности.  Разработка и утверждение в ГУО индивидуальных календарных-тематических планов факультативных занятий «Театр эмоций» | Сентябрь, 2024 | Смарцелова Н.Д., директор школы, заместитель директора по УР Рапинчук И.А.,  педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Папка с научно-методическими, дидактическими материалами, необходимыми для осуществления программы экспериментальной деятельности. Индивидуальный календарно-тематический план факультативных занятий «Театр эмоций» |
| 5 | Изучение материалов периодической печати, Интернет-ресурсов, тематической литературы, создание аннотированного списка литературы по тематике экспериментальной деятельности | Сентябрь, 2024 | Заместитель директора по УР Рапинчук И.А.,  педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Аннотированные списки литературы |
| 6 | Составление программы психолого-педагогического сопровождения экспериментальной деятельности | Сентябрь, 2024 | Педагог-психолог Якнева В.Е. | Программа психолого-педагогического сопровождения экспериментальной деятельности |
| 7 | Оформление страницы сайта учреждения образования по осуществлению экспериментальной деятельности | Сентябрь, 2024 | Смарцелова Н.Д., директор школы, заместитель директора по УР Рапинчук И.А.,  педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Страница «Экспериментальная деятельность» сайта учреждения образования с вкладками «В помощь педагогу, реализующему экспериментальный проект» и «Презентация хода реализации экспериментального проекта» |
| 8 | Самодиагностика сформированности социально-эмоциональных навыков педагогическими работниками | Сентябрь, 2024 | Педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В., педагог-психолог Якнева В.Е. | Результаты диагностики |
| 9 | Проведение классных родительских собраний, проведение анкетирования законных представителей обучающихся 3(4)/ 6(7) классов, оформление списков обучающихся, участников проекта | Сентябрь, 2024 | Классные руководители Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Результаты анкетирования;  Списки обучающихся, участников проекта |
| 10 | Инструктивно-методическое совещание «Ведение документации в процессе осуществления экспериментальной деятельности: дневник педагогического исследования» | Сентябрь, 2024 | Заместитель директора по УР Рапинчук И.А. |  |
| 11 | Подготовка аналитической информации по проведению мероприятий подготовительного этапа | До 30 сентября 2024 | Заместитель директора по УР Рапинчук И.А. | Аналитическая информация |

**II. ОСНОВНОЙ ЭТАП**

Цель: Апробация учебных программ и методических рекомендаций для проведения факультативных занятий по формированию социально-эмоциональных навыков обучающихся 3(4), 6(7) классов в учреждениях общего среднего образования.

Задачи: 1. Организовать образовательный процесс в экспериментальных группах в соответствии с предложенным научно-методическим обеспечением.

2. Обеспечить методическое и психолого-педагогическое сопровождение экспериментальной деятельности.

3. Обеспечить проведение необходимой диагностики (входной и заключительной), предусмотренной экспериментальным проектом.

4.Обеспечить координацию действий всех участников образовательного процесса, задействованных в ходе эксперимента.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание работы (мероприятия) | Сроки проведения мероприятий | Ответственные | Форма представления результата ЭД |
| 12 | Осуществление входной диагностики в соответствии с критериями и показателями эффективности экспериментальной деятельности | Сентябрь-октябрь 2024 | Педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В., | Результаты диагностики |
| 13 | Обеспечение условий для реализации экспериментальной учебной программы факультативных занятий | В течение года | Смарцелова Н.Д., директор школы, заместитель директора по УР Рапинчук И.А.,  педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Фотоотчет |
| 14 | Ведение дневников экспериментальной деятельности | В течение года | Педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Дневники экспериментальной деятельности |
| 15 | Участие в работе конференций, семинаров, вебинаров по теме экспериментального проекта | Сентябрь 2022 – апрель 2023 | Смарцелова Н.Д., директор школы, заместитель директора по УР Рапинчук И.А.,  педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Краткие выводы по итогам участия, зафиксированные в Дневнике экспериментальной деятельности |
| 16 | Взаимопосещение факультативных занятий педагогическими работниками с целью накопления опыта работы | В течение года | Педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Анализы посещенных факультативных занятий, зафиксированные в Дневнике экспериментальной деятельности |
| 17 | Организация и проведение консультаций по вопросам экспериментальной деятельности | В течение года | Смарцелова Н.Д., директор школы, заместитель директора по УР Рапинчук И.А.,  педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | План (основные вопросы) консультации |
| 18 | Взаимодействие с руководителями экспериментального проекта | В течение года | Педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Фиксация в Дневнике экспериментальной деятельности проблемных вопросов, связанных с реализацией проекта |
| 19 | Организация взаимодействия учреждения образования с родительской общественностью, информирование о ходе и результатах экспериментальной деятельности | В течение года | Заместитель директора по УР Рапинчук И.А.,  педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Протоколы родительских собраний, информационные материалы |
| 20 | Осуществление заключительной диагностики в соответствии с критериями и показателями эффективности экспериментальной деятельности | Январь 2025 | Педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Результаты диагностики |
| 21 | Обновление информации на странице сайта учреждения образования по осуществлению экспериментальной деятельности, публикации | В течение года | Заместитель директора по УР Рапинчук И.А.,  педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Страница «Экспериментальная деятельность» сайта учреждения образования, публикация |
| 22 | Обсуждение на педагогическом совете вопроса «Экспериментальная деятельность как средство стабильного развития образовательного процесса учреждения образования» | Январь, 2025 | Смарцелова Н.Д., директор школы, заместитель директора по УР Рапинчук И.А.,  педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Протокол |
| 23 | Сбор и систематизация информации по результатам проведения мероприятий основного этапа | Февраль-март, 2025 | Педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Систематизированная информация по результатам реализации факультативных занятий |

**III. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП**

Цель этапа: обобщение результатов и оценка эффективности экспериментальной деятельности.

Задачи: 1. Систематизировать материалы экспериментальной деятельности по итогам 2024/2025 учебного года.

2. Провести анализ результатов экспериментальной деятельности в соответствии с критериями и показателями ее эффективности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание работы (мероприятия) | Сроки проведения мероприятий | Ответственные | Форма представления результата ЭД |
| 24 | Анализ экспериментальной деятельности по итогам года в соответствии с критериями и показателями эффективности | Март-апрель, 2025 | Смарцелова Н.Д., директор школы, заместитель директора по УР Рапинчук И.А.,  педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Аналитическая информация, подготовленная педагогическими работниками -участниками экспериментального проекта, для написания итогового отчета учреждения образования |
| 25 | Обсуждение педагогическими работниками-участниками проекта способов оптимизации учебных программ и методических рекомендаций по организации факультативных занятий | Март-апрель, 2025 | Смарцелова Н.Д., директор школы, заместитель директора по УР Рапинчук И.А.,  педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Выводы и предложения по оптимизации учебных программ и методических рекомендаций по организации факультативных занятий |
| 26 | Отчет участников экспериментальной деятельности по итогам реализации работы | Апрель, 2025 | Смарцелова Н.Д., директор школы, заместитель директора по УР Рапинчук И.А.,  педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Отчеты участников эксперимента |
| 27 | Заседание педагогического совета «Итоги работы ГУО «Средняя школа №10» за 2024/2025 учебный год по реализации проекта «Апробация учебных программ и методических рекомендаций для проведения факультативных занятий по формированию социально-эмоциональных навыков обучающихся 3(4), 6(7) классов в учреждениях общего среднего образования» | Апрель, 2025 | Смарцелова Н.Д., директор школы, заместитель директора по УР Рапинчук И.А.,  педагоги-участники творческой группы экспериментального проекта в учреждении образования Кацубо Т.П., Ковшик Г.И., Ролинская Л.Г.,  Чахова Г. В., Шух С.П., Халецкая И.В. | Протокол,  локальные нормативные документы |
| 28 | Подготовка и представление руководителям проекта аналитической информации «Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности в соответствии с критериями и показателями ее эффективности» | До 15 апреля 2025 | Смарцелова Н.Д., директор школы, заместитель директора по УР Рапинчук И.А. | Итоговый отчет по результатам реализации экспериментального проекта в 2024/2025 учебном году |

Заместитель директора по учебной работе

государственного учреждения образования

«Средняя школа №10 г.Жлобина» И.А.Рапинчук